## Planilha1
Mês | Período | Tarefa | Responsável
Setembro | 1ª quinzena | Diagrama de caso de uso e especificação de caso de uso | Ricardo
| 2ª quinzena | EAP, MER | Thiago
Outubro | 1ª quinzena | Elaborar Canva Sebrae | Maycon
| 2ª quinzena | criar 2 wireframes | Ricardo
Novembro | 1ª quinzena | criar 2 wireframes | Thiago
| 2ª quinzena | 2 páginas funcionais | Ricardo
Fevereiro | 1ª quinzena | Refazer Diagrama de caso de uso e especificação de caso de uso | Maycon
| 2ª quinzena | Refazer EAP e MER | Maycon
Março | 1ª quinzena | Refez 2 páginas funcionais | Ricardo
|  | Armazenar em nuvem e criar Banco de Dados | Thiago
| 2ª quinzena | Testar app e corrigir pequenos bugs | Ricado e Thiago